{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["開発実行計画","リサイクルフロー","R会員登録申請、兼納品書"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"開発実行計画","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,9,7,10],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[11,5,11,6],[9,5,9,6],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[11,9,11,10],[15,5,15,6],[13,5,13,6],[16,5,16,6],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,7,8,8],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[14,7,15,8],[11,7,11,8],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[17,7,17,8],[12,9,13,10],[17,9,17,10],[14,9,15,10],[16,9,16,10],[11,0,17,0],[8,2,17,2],[11,1,17,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[17,5,17,6],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[23,10,23,11],[24,10,24,11],[22,0,22,1],[19,3,19,4],[18,9,18,10],[18,5,18,6],[18,7,18,8],[19,5,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,10],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,10],[20,3,20,4],[22,8,22,11],[11,11,17,11],[18,3,18,4],[12,5,12,6],[14,5,14,6],[12,7,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["㊙"," 　   JETS 排水処理システムにおける中和凝集剤等の研究開発実行計画 "]
[]
[1,"要求事項","(1) 亜鉛フリーワックスを強アルカリイオン電解水により剥離した排水の凝集分離を行える事。"]
[null,null,"(2) 亜鉛フリーワックスを強アルカリイオン電解水により剥離した排水の濾過を行えるフィルターである事。"]
[null,null,"(3) 中和凝集剤及び活性炭並びにフィルターの適正使用量を算出する事。"]
[null,null,"(4) 開発する機器の作業手順を作成する事。"]
[]
[2,"実行計画","2月準備","3月12日（金）13:00~",null,"3月 16日（火）9:30~",null,"3月 19日（金）- 予備日",null,"3月22日（月） 9:30~",null,"3月第５週"]
["1)","名称/場所","①資機材準備 　②ﾌｨﾙﾀｰ試作　　③敷布試作　  　④ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ準備  ⑤活性炭粒度調合、pH調整　　　　  ⑥その他　　　　　＊川越２倍希釈排水のビーカーテストで適正使用量　","パイロット実機確認/茅ヶ崎",null,"凝集テスト①/茅ヶ崎",null,"凝集テスト②/茅ヶ崎",null,"凝集テスト③/茅ヶ崎",null,"まとめ/ラボ"]
["2)","廃液量と回数",null,"水32ℓで1回試運転",null,"川越排水32ℓで2回テスト",null,"茅ヶ崎排水32ℓで1回テスト",null,"茅ヶ崎排水32ℓで1回  ",null,"-"]
["3)","所要時間",null,"2H",null,"2H",null,"2H",null,"2H",null,"8H"]
["4)","確認ポイント",null,"①ブレードの大きさ・形状と水流、水ハネ具合",null,"①凝集剤の添加方法と添加量（率）",null,"同左①～⑦",null,"①JETSの方に、手順書を見ながら作業してもらう",null,"①中和凝集剤　②活性炭    　　 ③フィルターの適正使用量　　　　及びパックテストデータ含む   　 研究開発報告書と作業手順書の作成"]
[null,null,null,"②ミキサーの角度・上下・反転周期・スピード",null,"②ミキサーのスピード、反転加減、攪拌時間",null,"⑧活性炭を水32ℓで洗い、濾水をパックテスト（pH、亜鉛、COD)透明度",null,"②2次濾水パックテスト      （pH、亜鉛、COD)透明度"]
[null,null,null,"③フィルターとカゴのフィット具合",null,"③泡の立ち具合と凝集の阻害程度"]
[null,null,null,"④フィルター内に水が平滑にたまるか？目視",null,"④水抜け具合、残渣の固さ/重量（リサイクル検討）",null,"⑨凝集剤・活性炭・フィルターの適正使用量を算出",null,"③フィルターと活性炭の洗浄方法と交換方法/周期OJT"]
[null,null,null,"⑤活性炭槽のアンコの具合と活性炭埋設量",null,"⑤1次濾水の透明度、水量測定"]
[null,null,null,"⑥活性炭槽に水が分散して落ちるか？目視",null,"⑥2次濾水パックテスト（pH、亜鉛、COD)透明度",null,null,null,"最終水質検査　3/22平成理研さんへ濾水を送付"]
[null,null,null,"⑦敷布による活性炭の流出度、炭粉の具合",null,"⑦炭粉の流出程度目視"]
["5)","安全対策他","実施責任者：中西正敏","-",null,"ゴーグル・マスク・手袋・長袖シャツ着用",null,"ゴーグル・マスク・手袋・長袖シャツ着用",null,"ゴーグル・マスク・手袋・長袖シャツ着用",null,"-"]
["6)","手順書","-","原稿作成",null,"原稿修正",null,"第1稿完成（写真撮影）",null,"写真撮影",null,"最終稿完成"]
["7)","処理水の排水","-","水なので排水OK",null,"処理水はペール缶で河津へ",null,"処理水はペール缶で河津へ",null,"濾水とって残り川崎ラボへ",null,"-"]
[]
["以上",{"$nulls":7},"(一社)　床ワックスをリサイクルする会"]
[{"$nulls":10},"理事　中西正敏"]
[{"$nulls":10},"2021/3/3 Revised"]

{"sheet":"リサイクルフロー","index":1,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,6],[20,4,20,6],[10,1,11,1],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[3,0,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["本会員・賛助会員・リサイクル会員　各位"]
[]
["イージーピールセパレーター(ポータブル含む）専用"]
["ワックス凝集残渣（WGM)のリサイクルフロー"]
[]
["No.","手順","本会員/賛助会員",null,"リサイクル会員",null,"（一社）床ワ会"]
[1,"リサイクル　会員登録","リサイクル会員の希望者へ登録申請の紹介・説明",null,"登録申請書を記入・押印して床ワ会へメールで送付  （WGM納品の２週間前）",null,"申請書の内容確認して、　　リサイクル会員の登録"]
[]
[2,"残渣（WGM)納品（販売）",null,null,"手順書5)に沿って乾燥残渣15kg程度をポリ袋へ入れ、箱に梱包して床ワ会へ送付。　　　＊納品書を記入・押印の上、必ず梱包箱に同封",null,"検品・計量して、　　　　　製品原料に加工"]
[]
[3,"代金請求と支払い",null,null,"請求書発行",null,"毎年３月末に年度分を締めにて会員へ請求書発行依頼書を送付"]
[{"$nulls":4},"入金確認",null,"毎年４月に支払い　　　（振込み）"]
[]
[4,"CO2排出　　削減証書",null,null,"証書の受領",null,"「CO2排出削減証書」を、希望者へ送付"]
[]
[{"$nulls":6},"以上"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"（一社）床ワックスをリサイクルする会"]
[{"$nulls":5},"理事　中西正敏"]
[{"$nulls":5},"2024年9月12日　改定"]

{"sheet":"R会員登録申請、兼納品書","index":2,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,4],[5,0,5,4],[8,0,8,4],[11,0,16,0],[11,3,11,4],[13,1,13,3],[13,4,15,4],[14,1,14,3],[15,1,15,2],[16,1,16,3],[18,0,24,0],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[27,0,29,0],[27,1,27,2],[28,1,28,3],[28,4,29,4],[29,1,29,3],[31,0,32,0],[32,3,32,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["(一社)　床ワックスをリサイクルする会（略称：床ワ会）御中"]
["メール : m-nakanishi@waxrecycle.or.jp または m-nakanishi@wakosangyo.co.jp"]
[]
[]
["イージーピールセパレーター(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ含む)　専用"]
["ワクスル・リサイクル会員登録申請書　兼　納品書"]
[{"$nulls":4},"(一社）床ワ会NO.20240909　改訂"]
[]
["会員登録申請社は、強アルカリイオン電解水（pH13.1の2倍希釈液）でイージーピールコートを剥離した廃液を、セパレーターで中和凝集処理してワックス凝集残渣（略してWGM)を製造し、WGMを床ワ会がリサイクルして製造する製品原料として販売します。尚、床ワ会の検品でWGMの品質が検品基準に及んでいないと判定された場合は、床ワ会の規定に従うことに同意します。"]
[]
["WGM発送の２週間前までに、オレンジ欄を記入、代表者印押印の上、メールで申請してください。"]
["(1) 会員登録申請書","紹介賛助会員名：",null,"賛助会員担当者名/TEL："]
[null,"申請日：    　　　　　年　　　　　月　　　　　日",null,"担当者名：","会社代表者印"]
[null,"登録会社名："]
[null,"住所 ：〒"]
[null,"担当者メール ：",null,"TEL ："]
[null,"＊床ワ会は、毎年３月末に年度分をまとめて「CO2排出量削減証書」を発行します。発行を希望する時は、右欄へ〇を記入してください。"]
[]
["(2)      W G M買取基準","1)凝集物は、イージーピールコートを強アルカリイオン電解水(pH13.1)２倍希釈液で剥離した廃液を、セパレーターとワクスル中和凝集剤AIによって中和凝集（固液分離）したものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"]
[null,"2)廃液は、剥離剤（アルカリ性/中性）・洗剤・溶剤等は一切含んでいません。"]
[null,"3）セパレーターの処理時に、金ザル等に廃液を通して髪の毛やゴミ等を除去しました。"]
[null,"4）廃液は、剥離作業後２週間以内に凝集処理したので腐敗していません。"]
[null,"5）廃液は、床材を研磨したものを含まず、黒・白・灰色以外に着色されていません。"]
[null,"6）病院の感染症病棟、原子力発電所他の危険な廃液の凝集物は含まれておりません。"]
[null,"7）凝集物（残渣）は、通気の良い所で５～６日程度に陰干しで乾燥させました。"]
[]
["WGM発送時に、以下の納品伝票を記入・押印の上、WGM梱包箱内に同封してください。"]
["(3)納品書","発送日：     　　   年　　　　月　　　　　日",null,"担当者名：","会社印（角印）"]
[null,"会社名/事業所名："]
[null,"宅配便番号と箱数：　No.                  　　　                        合計箱数　　　　"]
[]
["(4)     一社　検品欄","受領日：　　  　年　　  月　   　日　/　検品日： 　　　　　年　　　　　月　　　　日",null,null,"重量：　   　kg　　　"]
[null,"検品後の               買取り金額　　　","＠   　/kg　ｘ　     kg       　＝　　　　　　　　　円","床ワ会・責任者印："]
["＊床ワ会は、毎年３月末で年度分の納品量を締め、会員へ請求書発行依頼書をお送りします。"]